**1 слайд**

Реализация Программы развития Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Рудовской средней общеобразовательной школы

**2 слайд**

**Период и этапы реализации Программы с** Января 2022 – по декабрь 2024 г.г.

**Организационный этап (январь – ноябрь 2022 г.)**

* Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с задачами программы развития на 2022-2024 гг. и определение системы мониторинга реализации настоящей Программы

**Основной этап (сентябрь 2022 – август 2024гг.)**

* Реализация «дорожной карты» Программы развития;
* Ежегодный промежуточный мониторинг эффективности реализации основных мероприятий Программы развития в соответствии с достижениями целевых показателей;
* Корректировка содержания основных мероприятий Программы развития;
* Обобщение опыта по реализации Программы развития.

**Заключительный этап (сентябрь – декабрь 2024 г.)**

**3 слайд**

**Цель Программы:**

совершенствование образовательного пространства для обеспечения доступного и качественного образования

**4 слайд**

**План действий по реализации Программы развития ОУ**

**Задача 1** совершенствование профессионального мастерства педагогов, развитие кадрового потенциала школы;

|  |  |
| --- | --- |
| **Планируемый результат** | **Фактический результат** |
| Закрыть 100% существующие вакансии | Вакансии закрыты |
| Увеличение доли педагогов имеющих высшую/ первую квалификационную категорию | 2020 2/11  2024 9/7 |

**5 слайд**

Участие педагогов в различных конкурсах/ мероприятиях районных/областных; проведение на базе учреждения районных методических дней;

**6 слайд**

**Задача 2** реализация в рамках учебного процесса сетевого взаимодействия с образовательными организациями района и области (научной, технической, инновационной, культурной, спортивной, художественной, творческой направленности;

Сетевое взаимодействие по разделу учебной программы по ОБЖ с привлечением профильных организаций (МВД, МЧС, ЦРБ, сотрудников красного креста)

(Районная квест-игра «Школа безопасности»)

Сетевое взаимодействие по программе дополнительного образования «Шахматы», «Робототехника», проектная деятельность, технология, биология/химия

(Проведение межшкольных соревнований «Шахматы» Проведение районного конкурса «Робототехника» на базе школы )

**7 слайд**

**Задача 3** обеспечение обучающимся с особыми образовательными потребностями равной доступности к образовательным ресурсам; создание условий для инклюзивного образования и без барьерной среды

|  |  |
| --- | --- |
| Обучение родителей и детей по программе «Возможности цифровой образовательной среды» | Реализуется проект цифровая образовательная среда/ для проведения различных мероприятий используется оборудование ЦОС установлено оборудование |
| Оказание психолого-педагогической консультаций семьям; | Создание и реализация «Субботней школы» |
| Непрерывное профессиональное развитие педагогов работающих с детьми с ОВЗ | 100% КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА., ЕСТЬ ТЬЮТОРЫ |
| Создание на базе школы театральной студии |  |

**8 слайд**

**Задача 4** создание условий для развития школьников через освоение современных образовательных технологий, организацию проектно – исследовательской деятельности; формирование условий для удовлетворения граждан в качественном образовании; открытость образовательного пространства через участие общественности в управлении школой и развитие информационной среды школы

|  |
| --- |
| участие в открытых уроках «Проектория»,  участие в проекте «Билет в будующее» |
| Создание и функционирование спортивного клуба «Лидер» (создание команды детей/педагогов/ родителей для участия в спортивных мероприятиях района) |
| Развите туристко-краеведческой работы с участниками образовательного процесса на базе школьного музея. Проведение экскурсий/ участие в конкурсах/ |
| Участие в проекте «Агробизнес- образование»- реализация с 2024г |

**9 слайд**

Задача 5. Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения оптимальных условий реализации Программы развития

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды мероприятий | Сумма | Год проведения |
| Ремонт кровли школы, спортзала, интерната. | 6326303,38 | 2022 |
| Ремонт комнат интерната. | 4271091,00 | 2022 |
| Утепление потолка опилками в Пономарева школе- д/с. | 69095,36 | 2022 |
| Текущий ремонт электропроводки 1 этаж | 550646,00 | 2022 |
| Текущий ремонт электропроводки 2 этаж | 556508,00 | 2022 |
| Текущий ремонт освещения 2 этажа здания школы | 285292,00 | 2022 |
| Текущий ремонт освещения 1 этажа здания школы | 279104,00 | 2022 |
| Текущий ремонт распределительного электрощита и силовых проводов в подвале школы | 599072,00 | 2022 |
| Замена светильников на светодиодные в здании интерната и ремонт уличного освещения по периметру территории | 415200,00 | 2022 |
| Замена окон 1 этажа интерната | 1104389,50 | 2022 |
| Замена окон и дверей спортзала и раздевалок | 850019,61 | 2022 |
| Замена окон в столовой школы | 882707,21 | 2022 |
| Замена окон и дверей первого этажа | 1667341,61 | 2022 |
| Замена окон и дверей второго этажа | 2714722,26 | 2022 |
| Ремонт тёплого перехода | 599350,00 | 2022 |
| Разработка ПСД (замена системы отопления в здании школы и интерната) | 598000,00 | 2022 |
| Экспертиза ПСД по ситеме отопления в здании школы и интерната | 60000,00 | 2022 |
| Текущий ремонт спортзала, замена сантехники и ремонт душевых. | 385887,00 | 2023г. |
| Замена всей системы отопления в здании и в подвале школы, в здании и в подвале интерната. | 15989740,90 | 2024г./ 2023г. |
| Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 568360,74 | 2023г. |
| Благоустройство территории |  | 2025г. |